## PROJECT VISION
PROJECT VISION
PROJECT | Name： | 时间银行APP
| Version： | 以最大化的利用个人空闲时间价值为宗旨，最大限度的利用自己的价值，最高效率的完成自己的事情。
analysis of profit | 充值兑换时间币，通过时间币领取任务，我们从中抽取6%的利益
接收广告

## PROJECT BACKLOG
PROJECT BACKLOG
引用编号 | 版本 | 冲刺号 | 分类 | 标题 | 故事 | 类型 | 进度 | 初始估计（h） | 优先级 | 如何演示 | 商业价值 | 理想时间（h） | 调整因子 | 复杂度 | 信息度 | 备注
1 | 1 | 1 | user story | 查看未被领取的任务 | 作为一个想要赚点零花钱的大学生，我希望能够有一个实时浏览未领取的任务的平台，以便于减轻我找到赚钱机会的困难。 | Initial Feature | Not Done | 2 | 25 |  |  | 2
2 | 1 | 1 | user story | 发布任务 | 作为一个可能临时有急事的大学生，我希望能够有一个平台让我发布任务，以便于解决我的急事。 | Initial Feature | Not Done | 3 | 20 |  |  | 3
3 | 1 | 1 | user story | 发布评论 | 作为一个发布任务的人，我希望能有一个评论功能，以便于评价别人完成任务的好坏，供其他人参考 | Initial Feature | Not Done | 1 | 97 |  |  | 2
4 | 1 | 2 | user story | 私聊他人 | 作为一个可能接任务或者发任务的人，我希望能有一个类似于QQ聊天的功能，以便于及时联系对方 | Initial Feature | Not Done | 3 | 96 |  |  | 1
5 | 1 | 1 | user story | 实名认证 | 作为一个普通的大学生，我希望有一个实名认证的功能，以便于保证安全问题。 | Initial Feature | Not Done | 3 | 20 |  |  | 3
6 | 1 | 1 | user story | 晒晒 | 作为一个喜欢展示自己成果的用户，我希望有一个晒晒的功能，以便于我向别人晒出我的收发任务成果。 | Initial Feature | Not Done | 4 | 100 |  |  | 4
7 | 1 | 2 | user story | 搜索 | 作为一个用户，我希望可以有一个搜索功能，以便于我可以搜索自己感兴趣的任务。 | Initial Feature | Not Done | 3 | 30 |  |  | 3
8 | 1 | 2 | user story | 重新绑定手机号 | 作为一个可能更换手机号的用户，我希望可以有一个重新绑定手机号的功能，以便于我换手机号后仍然可以登录并保存自己之前收发任务的信息。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 85 |  |  | 1
9 | 1 | 1 | user story | 领取任务 | 作为一个课余时间比较充足的大学生，我希望能够有一个平台可以让我帮助别人完成一些事务并以此获得一些报酬。 | Initial Feature | Not Done | 3 | 35 |  |  | 3
10 | 1 | 2 | user story | 提现酬金 | 作为一个经常领任务的用户，我的酬金积累到一定程度，我希望可以有一个将酬金提现到我的账户的功能。 | Initial Feature | Not Done | 4 | 90 |  |  | 4
11 | 1 | 2 | user story | 充值时间币 | 作为一个想要发布任务的用户，我希望可以有一个充值时间币的功能以支付我的任务。 | Initial Feature | Not Done | 3 | 80 |  |  | 3
12 | 1 | 2 | user story | 修改密码 | 作为平台用户，我希望有一个修改我的登录密码的功能。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 95 |  |  | 1
13 | 1 | 2 | user story | 后台人员管理数据 | 作为后台管理人员，我希望有一个管理数据的功能，以便维护系统。 | Initial Feature | Not Done | 4 | 60 |  |  | 4
14 | 1 | 2 | user story | 上传图片 | 作为一个爱发表情包的用户，我希望有一个可以上传图片的功能，让别人注意到我发的任务和评论晒图。 | Initial Feature | Not Done | 3 | 70 |  |  | 3
15 | 1 | 3 | user story | 找回密码 | 作为一个可能遗忘自己密码的用户，我希望有一个可以让我找回密码的功能。 | Initial Feature | Not Done | 2 | 86 |  |  | 2
16 | 1 | 1 | user story | 查看买时间和卖时间的任务 | 作为一个经常使用该平台的用户，我希望有一个可以查看所有买卖时间任务的功能，以便找到最合适的任务。 | Initial Feature | Not Done | 2 | 30 |  |  | 2
17 | 1 | 3 | user story | 查看我接收的和我发布的任务 | 作为一个经常使用该平台的用户，我希望有一个可以方便我查看我所接收的和我发布的任务的功能。 | Initial Feature | Not Done | 3 | 40 |  |  | 3
18 | 1 | 3 | user story | 查看我的时间币 | 作为一个用户，我希望可以有一个查看我的时间币功能，以便于我及时知道我还有多少可用的时间币去发布任务。 | Initial Feature | Not Done | 2 | 85 |  |  | 2
19 | 1 | 3 | user story | 查看别人的信息 | 作为一个经常使用该APP的用户，我希望可以查看别人的基本信息，如发布几次任务，领取几次任务，以便于我可以判断该用户是否足够诚信，是否放心把我的任务交给他。 | Initial Feature | Not Done | 2 | 100 |  |  | 2
20 | 1 | 3 | user story | 讨论 | 作为一个用户，我希望可以有一个讨论功能，以便于我可以加入或创建自己喜欢的话题进行讨论，和其他用户更好的收发任务。 | Initial Feature | Not Done | 4 | 95 |  |  | 4
21 | 1 | 3 | user story | 加载页面速度 | 作为一个用户，我希望加载一个页面的速度小于1秒，以便于我可以流畅快速的使用该APP。 | Initial Feature | Not Done | 5 | 60 |  |  | 5
22 | 1 | 4 | user story | 消息列表 | 作为一个可能联系收发任务者的用户，我希望可以维护消息列表，以便于我可以看到之前与他沟通的成果或再次进行联系。 | Initial Feature | Not Done | 6 | 110 |  |  | 6
23 | 1 | 4 | user story | 系统提醒 | 作为一个发任务者，我希望有一个系统提醒的功能，以便于在别人接受或完成我发布的任务后，及时给我提醒。 | Initial Feature | Not Done | 6 | 105 |  |  | 6
24 | 1 | 4 | user story | 签到 | 作为一个购买此APP的商家，我希望有一个签到的功能，以便于用户能够经常使用我的APP，带来更好的利益。 | Initial Feature | Not Done | 6 | 115 |  |  | 6

## SPRINT1
备录编号 | 冲刺备录项 |  | 责任人 | 状态 | 预期 | 剩余 | 底线
1 | 作为一个想要赚点零花钱的大学生，我希望能够有一个实时浏览未领取的任务的平台，以便于减轻我找到赚钱机会的困难。 | 首页UI设计 | 李美情 | Done
|  | 首页UI实现 | 王昊 | In progress
|  | 页面跳转及向后台传数据 | 程文秀 | In progress
|  | 数据库实现增删改查 | 刘曼 | In progress
|  | 后台返回前端数据接收 | 李洁 | Not started
|  | 测试检测 | 刘兆康 | Not started
2 | 作为一个普通的大学生，我希望有一个实名认证的功能，以便于保证安全问题。 | 实名认证界面UI设计 | 王昊 | Done
|  | 实名认证界面代码实现 | 刘曼 | Not started
|  | 获取验证码及点击获取验证码计时功能 | 李洁 | Not started
|  | 实现后台逻辑代码，修改数据库中该用户绑定的手机号 | 程文秀 | Not started
|  | 测试 | 李美情 | Not started
3 | 作为一个课余时间比较充足的大学生，我希望能够有一个平台可以让我帮助别人完成一些事务并以此获得一些报酬。 | 领取任务界面的UI设计 | 王昊 | Not started
|  | 领取任务界面的实现 | 刘兆康 | Not started
|  | 后台业务逻辑实现 | 李洁 | Not started
|  | 功能测试 | 刘曼 | Not started
4 | 作为一个经常使用该平台的用户，我希望有一个可以查看所有买卖时间任务的功能，以便找到最合适的任务。 | 买时间和买时间列表项的UI设计 | 李美情 | Not started
|  | 买时间和卖时间界面的实现 | 王昊 | Not started
|  | 实现后台逻辑代码，从数据库查询买卖时间所需的相关数据 | 程文秀 | Not started
|  | 前端接收后台数据，把数据显示到相应位置 | 李洁 | Not started
|  | 后台接收前端数据，对数据库进行修改 | 刘兆康 | Not started
|  | 测试 | 刘曼 | Not started
5 | 作为一个可能临时有急事的大学生，我希望能够有一个平台让我发布任务，以便于解决我的急事。 | 发布任务界面的UI设计 | 刘曼 | Not started
|  | 发布任务界面的代码实现 | 王昊 | Not started
|  | 图片上传功能的实现 | 李洁 | Not started
|  | 任务标签从数据库取出并在界面显示功能实现 | 程文秀 | Not started
|  | 发布任务后台逻辑代码的实现 | 李美情 | Not started
|  | 功能测试 | 刘兆康 | Not started
6 | 作为一个用户，我希望可以有一个搜索功能，以便于我可以搜索自己感兴趣的任务。 | 搜索界面的UI设计 | 李美情 | Not started
|  | 搜索界面的代码实现 | 程文秀 | Not started
|  | 获取前台界面用户输入的搜索信息传入后台 | 刘兆康 | Not started
|  | 后台获取信息，连接数据库进行查询 | 李洁 | Not started
|  | 向前台返回信息在界面显示 | 刘曼 | Not started
|  | 功能测试 | 王昊 | Not started